Утверждаю:

Директор школы:     Д.М.Аммаева

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение

« Урхнищинская средняя общеобразовательная школа»

Дорожная карта

по  подготовке  ЕГЭ

Урхнища 2022 г.

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Урхнищинской   СОШ»

в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнитель |  | Соисполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планирование мероприятий по проведению единого государственного экзамена в текущем году | Сентябрь | Замдиректора по УВР |  |  |  |
| 2 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ЕГЭ через издание системы приказов по школе: - о проведении ЕГЭ на этапе итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году; - о назначении ответственного лица за организацию и проведению ЕГЭ по школе; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об организации работы по охране жизни и здоровья выпускников и педработников на время проведения ЕГЭ; - о допуске к государственной итоговой аттестации; - о выпуске обучающихся 11 класса; - о результатах участия выпускников в ЕГЭ. | В течение года Октябрь Октябрь , апрель май Май Июнь Июнь | Директор |  | Замдиректора по УВР |  |
| 3 | Рассмотрение вопросов, отражающих проведение единого государственного экзамена на педагогических советах: - по организации проведения ЕГЭ; - по допуску к ЕГЭ. | Октябрь, Май | Директор |  | Замдиректора по УВР руководители М/О |  |
| 4 | Провести заседания методических советов по проведению ЕГЭ, репетиционного тестирования в рамках государственной итоговой аттестации. | Октябрь, декабрь, январь, март, апрель, май | Зам директора |  | Руководители М/О |  |
| 5 | Провести заседания МО учителей-предметников по корректировке планов, методической работы по подготовке к ЕГЭ, Банка измерителей по математике, по русскому языку, предметам по выбору | декабрь, январь, март, апрель | Руководители М/О |  | Учителя-предметники |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов, отражающих проведение единого государственного экзамена на совещаниях при директоре, при зам .директора | В течение года | Директор |  | Замдиректора |  |
| 7 | Сбор информации, подготовка базы данных на выпускников и предоставление её в отдел образования | Октябрь-ноябрь | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители |  |
| 8 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена | 4-я неделя ноября | Директор, замдиректора по УВР |  | классные руководители |  |
| 9 | Уточнение базы данных на выпускников и внесение изменений в базу данных | Январь- март | Замдиректора по УВР |  | классные руководители |  |
| 10 | Организация ВШК «Работа учителя-предметника в урочное и внеурочное время по подготовке к ЕГЭ» | В течение года | Замдиректора по УВР |  | Руководители МО |  |
| 11 | Проведение педагогических советов по результатам внутришкольного контроля за освоением программ среднего общего образования выпускниками 11 класса | Май | Директор |  | Замдиректора по УВР Учителя-предметники |  |
| 12 | Проведение педагогических советов: - об окончании и результативности освоения программ среднего общего образования выпускниками 11 класса; - | Май | Директор |  | Учителя-предметники, классные руководители |  |
| 13 | Работа методических объединений «Использование учебно-практических информационных технологий на уроке и во внеурочное время при подготовке к ЕГЭ» | В течение года | Замдиректора по УВР |  | Руководители МО, учителя-предметники |  |
| 14 | Организация работы с обучающимися 11 класса по вопросу определения экзаменов по выбору, формированию базы данных на выпускников 11 класса по вопросу сдачи экзаменов по выбору | Январь-март | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители |  |
| 15 | Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ». Вопросы для обсуждения: 1) анализ качества образовательной подготовки выпускников; 2) уровень профессиональной компетентности педагогов; 3) кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ. | июнь | директор |  | Замдиректора по УВР |  |
| 16 | Совещание при заместителе директора по УВР «Мониторинг результатов ЕГЭ в ОО». 1) мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников; 2) ЕГЭ: опыт и проблемы; 3) ЕГЭ глазами субъектов образовательной деятельности (выпускников, родителей, классных руководителей, учителей) | июнь | директор |  | Замдиректора по УВР |  |
| 17 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ | Июнь | Замдиректора по УВР |  | Учителя-предметники |  |
| 18 | Формирование отчётов по результатам ЕГЭ | Июнь | Замдиректора по УВР |  | Учителя-предметники |  |
| 19 | Сводный аналитический отчёт и меры по совершенствованию процедуры подготовки ОО к проведению ЕГЭ. Планирование работы на следующий учебный год. | Июнь | Замдиректора по УВР |  | Учителя-предметники |  |
| 20 | Совещание при директоре «Итоги сдачи ЕГЭ. Качество организации деятельности ОО по подготовке и проведению ЕГЭ» | сентябрь | директор |  | Замдиректора по УВР Учителя-предметники |  |
| 2. Нормативное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению единого государственного экзамена в 2021-2022 учебном году на федеральном, региональном, муниципальном уровнях | Октябрь-май | Директор, замдиректора по УВР |  | Классные руководители, Учителя-предметники |  |
| 2 | Формирование школьной нормативно-правовой базы по организации и проведению ЕГЭ | В течение Года | Директор, замдиректора по УВР |  | Руководители М/О |  |
| 3 | Подготовка пакета нормативно-правовых документов по организации и проведению единого государственного экзамена: - классного руководителя 11 класса; - учителей-предметников. | Октябрь-ноябрь | Замдиректора по УВР |  | Руководители М/О |  |
| 4 | Организация мероприятий по получению, учету, хранению и заполнению документов государственного образца | Май-июнь | Директор |  | Замдиректора по УВР |  |
| 5 | Разработка рекомендаций для родителей и учителей по психологической подготовке к единому государственному экзамену | Октябрь | Психолог |  | Классные руководители |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров с педагогическим коллективом по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена | В течение года | Замдиректора по УВР |  | Руководители М/О |  |
| 2 | Принять активное участие в районных семинарах, заседаниях, совещаниях по организации подготовки и проведении ЕГЭ | В течение года | Замдиректора по УВР |  | Руководители М/О |  |
| 3 | Изучение инструкции по проведению единого государственного экзамена | Февраль | Замдиректора по УВР |  | Учителя-предметники |  |
| 4 | Подготовка учителей-предметников в рамках реализации плана повышения квалификации работников образования на 2021-2022 учебный год | В течение года | Директор |  | Замдиректора по УВР |  |
| 5 | Контроль своевременного прохождения программного материала учебных курсов | Декабрь – март | Замдиректора по УВР |  |  |  |
| 6 | Организация участия выпускников 11 класса в пробных ЕГЭ, репетиционных тестированиях по математике, по русскому языку, обществознанию, истории, . Разработка анкеты для анализа пробного ЕГЭ: Анкета 1. Напишите ваше впечатление от пробного ЕГЭ. 2. Самое трудное на экзамене – это … 3. Какие задания для вас были самые лёгкие? 4. Какие задания оказались самыми трудными? 5. В целом экзамен для вас оказался: - лёгким (вам легко было выполнять все задания); - сложным (большинство заданий не удалось выполнить); средним (что-то было легко, а что-то – трудно) | Декабрь Апрель | Замдиректора по УВР | классные руководители учителя-предметники |  |  |
| 7 | Проведение практических занятий для обучающихся 11 класса «Элементы саморегуляции и психологической поддержки при подготовке к экзамену» | Декабрь-апрель | Психолог | Классные руководители |  |  |
| 8 | Создать банк контрольно-измерительных материалов, методического обеспечения по подготовке и проведению ЕГЭ | сентябрь- март | Замдиректора по УВР | Творческая группа |  |  |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление родителей выпускников 11 класса с нормативно-правовой документацией, регламентирующей проведение единого государственного экзамена | В течение года | Директор, замдиректора по УВР |  | классные руководители |  |
| 2 | Ознакомление выпускников 11 класса с нормативно-правовой документацией, регламентирующей проведение единого государственного экзамена | В течение года | Замдиректора по УВР |  | классные руководители |  |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам определения экзаменов по выбору | Ноябрь-январь | Замдиректора по УВР |  | учителя-предметники |  |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями выпускников, | Ноябрь, декабрь | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители |  |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей выпускников, находящихся на индивидуальном обучении | В течение года | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители |  |
| 6 | Ознакомление выпускников 11 класса с дополнительной информацией по проведению единого государственного экзамена в текущем году | Март | Директор, зам. директора по УВР |  | Классные руководители, Учителя-предметники |  |
| 7 | Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах | В течение года | Директор, зам. директора по УВР |  | Классные руководители, Учителя-предметники |  |
| 8 | Пополнение школьного сайта информацией о ЕГЭ в 2021-1922 году | В течение года | Директор, зам. директора по УВР |  | Классные руководители, Учителя-предметники |  |
| 9 | Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам - Обновление информационного стенда по подготовке и проведению ЕГЭ; - Настенные плакаты; - Графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников 11 класса | Октябрь-май | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители Учителя-предметники |  |
| 10 | Выделение рабочего места: - в библиотеке для подготовки к ЕГЭ; - в кабинете информатики для обращения к интернет-ресурсам. | Ноябрь-май | Замдиректора по УВР |  | Библиотекарь, учитель информатики |  |
| 6. Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационно-просветительская работа с родителями по подготовке к ЕГЭ: - разъяснение родителям содержания и целей ЕГЭ на родительских собраниях, консультациях; - ознакомление с процедурой аттестации и правилами приема зачисления в высшие и средние специальные учебные заведения по результатам ЕГЭ на классных собраниях; - ознакомление с организацией и технологией проведения ЕГЭ, изучение инструкций проведения ЕГЭ на родительских собраниях, консультациях; - доведение до сведения расписание консультаций экзаменов на родительских собраниях. | Ноябрь февраль апрель | Директор, замдиректора по УВР |  |  | Классный руководитель |
| 2 | Порядок выдачи аттестатов: а) выставление итоговых отметок; б) выдача справок и пересдача государственной итоговой аттестации | Июнь | Директор, замдиректора по УВР |  |  | Классные руководители |
| 3 | Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети которых требуют особого внимания | В течение года | Врач, психолог |  |  | Классные руководители |
| 4 | Создание группы родительского актива по проведению выпускного вечера и дежурства родителей | До 1.05 | Замдиректора по ВР, |  |  | родительский комитет, классные руководители |
| 5 | Обсуждение плана проведения праздников: «Последний звонок» и выпускной вечер | До 1.05 | замдиректора по ВР, группа род. актива |  |  | группа род. Актива |
| 7. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести классные собрания обучающихся 11 класса по ознакомлению с правилами участия в ЕГЭ, нормативно-правовой базой по организации и проведении ЕГЭ, правах обучающихся на выбор предмета в период государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Сентябрь- май | Замдиректора по УВР |  |  |  |
| 2 | Информационно-просветительская работа по подготовке выпускников к участию в ЕГЭ: - разъяснение выпускникам содержание и цели ЕГЭ на классных часах, консультациях; - ознакомление с процедурой аттестации и правилами приема зачисления в высшие и средние специальные учебные заведения по результатам ЕГЭ на классных собраниях; - ознакомление с организацией и технологией проведения ЕГЭ, изучение инструкций проведения ЕГЭ на классных собраниях, консультациях; - доведение до сведения расписание консультаций экзаменов на классных собраниях. | ноябрь-март апрель-май Январь-март Май | Замдиректора по УВР |  | Классные руководители Учителя-предметники |  |
| 3 | Для выпускников: - изучение выпускниками «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ», и «Описание бланков ЕГЭ» на классных собраниях, консультациях - обучение выпускников правильного заполнения бланков ЕГЭ на уроках, дополнительных занятиях; - ознакомление выпускников с информационными и рекламными материалами по подготовке и проведению ЕГЭ, официальными сайтами ЕГЭ; - индивидуальное консультирование выпускников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; - психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ на занятиях, консультациях, индивидуальных беседах в течение подготовительного периода; - инструктажи по технике безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся в период репетиционного тестирования, ЕГЭ с соответствующей записью в журналах по ТБ | Ноябрь-апрель Ноябрь-март Ноябрь-март Ноябрь, март, май В течение подготов. периода Март, июнь | Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР |  | Учителя-предметники Классные руководители |  |
| 4 | Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов | Февраль | Врач, психолог |  | Классные руководители |  |